## 프로젝트 일정표
현재일자: | 목표: 26일 목요일날 전까지 중간발표에 준하는 결과 나타내기
2018-07-23 19:26
구분 | 월 |  | 7월 | [22 empty] | 8월
| 주차 |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
| 목표 |  |  |  | 정리 및 테마 선정 | [6 empty] | 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 | [5 empty] | 강사님께 검토(분배) |  | 기능구현 | [12 empty] | 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) |  |  |  |  | 취업 활동
요일 | 요일 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
일자 |  | 기간(일) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
주제 선정 | 0 | bar: 정리 및 테마 선정 수 to 정리 및 테마 선정 금; 정리 및 테마 선정 월 to 정리 및 테마 선정 화; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
자료 수집 | 0 | 6 | 정리 및 테마 선정 수: 1; 정리 및 테마 선정 목: 1; 정리 및 테마 선정 금: 1; 정리 및 테마 선정 월: 1; 정리 및 테마 선정 화: 1; 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수: 1; 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 목: 패키지 문서화; 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금: 패키지 만들기; 강사님께 검토(분배) 화: 강사님 중간 컨펌일; 강사님께 검토(분배) 수: 강사님 중간 컨펌일; 기능구현 목: 안효인 강사 가는날; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금: 기능 종료일 합의일자; 취업 활동 월: 안효인 강사님 롤백 하는날; 취업 활동 수: 종강
요구사항분석 | 0 | 5 | bar: 정리 및 테마 선정 목 to 정리 및 테마 선정 금; 정리 및 테마 선정 월 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
주요 기능 선정 및 API 조사(마인드 맵) | 0 | 5 | bar: 정리 및 테마 선정 목 to 정리 및 테마 선정 금; 정리 및 테마 선정 월 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
주제선정 및 자료 수집 | 0 | 5 | bar: 정리 및 테마 선정 목 to 정리 및 테마 선정 금; 정리 및 테마 선정 월 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
마인드, ER | 0 | 3 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
DB 설계 | 0 | 3 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
USE CASE Diagram | 0 | 3 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
CSS 테마 조사 및 선정 | 0 | 3 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 수 to 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
API 선정, 핵심기능 선정, 디자인 만들기(모달, 윈도우창 선택) |  | 1 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 금; 강사님께 검토(분배) 수; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
중간발표 자료 종합 및 강사 검토 및 | 0 | 4 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 토 to 강사님께 검토(분배) 화; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
기능 분배 |  | 2 | bar: 화면(모달, 윈도우창), API선정, DB 설계, 요구사항분석 선정 월 to 강사님께 검토(분배) 화; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
SVN 사용방법 교육(민섭) |  | 1 | bar: 기능구현 금; 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
기능구현 |  | 17 | bar: 강사님께 검토(분배) 화 to 강사님께 검토(분배) 수; 기능구현 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
세부 기능 구현 |  | 17 | bar: 강사님께 검토(분배) 화 to 강사님께 검토(분배) 수; 기능구현 금 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
기능 테스트 |  | 0 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
시연 시나리오 작성 |  | 1 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
버그수정 및 기능테스트 |  | 2 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
SEQUENCE Diagram |  | 1 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
문서작업(PPT) |  | 2 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
발표준비 |  | 1 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 일
최종 발표 |  | 1 | bar: 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 토 to 소스 취합 및 문서화 작성(소스리뷰) 일; 취업 활동 토 to 취업 활동 월
| 총일 | 83 | bar: 강사님께 검토(분배) 화
강사님 소스 그대로 사용(예정) | 정남
로그인 / 회원가입 | 강사님검토 | 7월 25(화)-26(수)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ | 종료 | 8월 7일(화) or 10(금)
1. 로그인
1.1. 로그인 성공 | 완성도 | 3~4단계
1.2. 로그인 실패
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2. 회원가입 | 완성도 | 4
2.1. 회원가입 | 은진 | 5
2.2. 회원정보 수정 | 민섭 | 3~4
2.3. 탈퇴 | 상규 | 3~4
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ | 정남 | 3~4
3. 아이디 패스워드 찾기 | 나영 | 3~4
3.1 비밀번호 찾기 > 비밀번호 변경
3.2 계정찾기
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
4. ajax 사용
>> root/assets/js/httpRequest.js)
>> root/join/member_write.jsp
4.1 회원가입시 ID 체크 기능
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
5. 공공 API 사용(by 상규)
5.1 주소 API(회원가입시 사용)
>> (join - zipsearch.jsp)
>> 값받아오고, 등록 후 사용가능
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

## Sheet2
구분 | 날짜 |  | 회의주제 | 결과 | 1안 | 그룹웨어 | 3
회의 | 7.16 | 월 | 기간정하기 |  | 2안 | 공익광고 | ??
회의 | 7.17 | 화 | 그룹웨어 | 선택

## Sheet1
[6 empty] | 구분 | 월 |  | 5월 |  |  |  | 6월
[7 empty] | 주차 |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 역할 구분
[6 empty] | 요일 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 발표자 | 이상규 | 멘트
구분 | 수행계획 | ~부터 | ~까지 | 기간 |  | 일자 |  | 기간 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 시연자 | 민규 | 프로그램 시연
착수 / 계획 |  | 4월 16일 월요일 | 4월 18일 수요일 | 3 |  | 주제 선정 |  | 10 | [35 empty] | 나머지 | 정남, 민섭, 나영 | PPT작성 | bar: 1주차 월 to 2주차 수
[6 empty] | 마인드 맵 |  | 5 | bar: 1주차 금 to 2주차 화
[6 empty] | UI 배분 |  | 1 | bar: 2주차 목
[6 empty] | UI 작성 |  | 4 | bar: 2주차 금 to 3주차 월
[6 empty] | DB 테이블 |  | 0
[6 empty] | DB 테이블(1차) |  | 0
[6 empty] | DB 테이블(당일 최종) |  | 1 | bar: 3주차 화
분석 | 사전조사 | 4월 18일 수요일 | 4월 24일 화요일 | 5 |  | 중간 발표(1-1) |  | 0
| 동향분석 | 4월 24일 화요일 | 4월 25일 수요일 | 1 |  | 중간 발표 정리 및 fix |  | 1 | [35 empty] | 형식 | MVC | 모델2 | bar: 3주차 목
| 기능정의 | 4월 25일 수요일 | 4월 26일 목요일 | 1 |  | 중간 발표(1-2) |  | 1 | bar: 3주차 금
설계 | 화면설계 | 4월 26일 목요일 | 4월 30일 월요일 | 1 |  |  |  | 0
개인공부(Swing ) |  | 4월 27일 금요일 | 4월 29일 일요일 | 2.5 |  | SVN 사용방법 교육(민섭) |  | 0
JDBC 교육 |  | 4월 30일 월요일, 10:30 |  |  |  | 프로젝트 기능구현 (SVN) + J차트 |  | 0
UI 구현 |  | 5월 2일 월요일 | 5월 3일 화요일 | 2 |  | 시연 시나리오 작성 |  | 0
DB테이블 |  | 5월 3일 화요일 | 5월 4일 목요일 | 2 |  | 버그수정 및 기능테스트 |  | 0
J테이블 실습 |  | 5월 3일 화요일 | 5월 7일 월요일 | 9 |  | 디비 픽스 |  | 0
UI 분배 |  | 5월 5일 토요일 | 5월 7일 월요일 | 2 |  | 문서작업(PPT) |  | 0
프로젝트 시작 |  | 5월 5일 토요일 | 5월 13일 일요일 | 8 |  | 발표준비 |  | 0
[6 empty] | 1차 프로젝트 발표 |  | 0
현 재
결정사항
기능 | 기능구현 | 5월 4일 목요일 | 5월 13일 일요일 | 11 |  | 디비 픽스 | 화요일 18시 픽스 작업중
최종 |  | 5월 13일 일요일 |  | 1 |  | 버그 수정 | 수요일 18시
테스트 | 데모 및 시험 | 5월 14일 월요일 | 5월 15일 화요일 | 1 |  | 완성된 기능 테스트 | 수요일 18시
문서작업 |  | 5월 15일 화요일 | 5월 16일 수요일 | 2주 |  | 시연시나리오 | 수요일 18시
DB 테이블 UI
해결사항
1.JDBC 교육 | 4월 30일 월요일, 10:30
제약사항 |  | ~부터 | ~까지
1. UI fix |  | 4월 27일 금요일
2. DB 테이블 fix |  | 4월 27일 금요일
3. DB 제약조건 설정 |  | 4월 27일 금요일
4. 화면구성 |  | 4월 27일 금요일 | 4월 29일 일요일
5. SVN |  | 주중에
6. 개개인별로의 JAVA Swing에 대한 이해도 |  | 4월 27일 금요일 | 4월 29일 일요일
7. 유즈케이스 할것인가? - 특정기능 |  | 민규, 상규 | 매점, 예매, 재고관리 | 3일 | 5월 4일
8. 시퀀스 할것인지 판단 |  | 나영 | 매점, 예매, 재고관리 | 3일 | 5월 4일